Министерство труда и социального развития РС (Я)

ГКУ РС (Я) «Вилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри»

УТВЕРЖДАЮ:

«04»  февраля 2021 г.

Директор

ГКУ РС (Я) «ВСРЦН «Кэнчээри»

___________________________

Дашевский Е.А.

Проект «Преображение»

по профилактике социальной дезадаптации родителей, злоупотребляющих алкоголем,  путем организации социально-педагогической и медико-психологической реабилитации семьи

2021 год

Г. Вилюйск

Раздел I. Информация об организации

| Полное наименование организации | ГКУ РС (Я) «Вилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 678200 Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, город Вилюйск, ул. Аржакова 1 |
| Фактический адрес | 678200 Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, город Вилюйск, ул. Аржакова 1 |
| Телефон/факс | 82234 -42043 |
| Электронный адрес (e-mail) | vcrcn@mail.ru |
| Руководитель организации | Дашевский Егор Александрович |

Раздел II. Информационная карта проекта

| Название проекта | Проект «Преображение» по профилактике социальной дезадаптации родителей, злоупотребляющих алкоголем, путем организации социально-педагогической и медико-психологической реабилитации семьи. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Якимова Елена Ивановна, специалист по социальной работе ГКУ РС (Я) «Вилюйский СРЦН «Кэнчээри» |
| Территория реализации проекта | МО «Город Вилюйск» |
| Запрашиваемая сумма (в руб.) | 35 000 (пятьдесят тысяч) рублей |
| Сумма софинансирования (в руб.) | 10 000 (десять тысяч) рублей |
| Сроки реализации проекта | февраль 2021- декабрь 2021 гг. |
| Цель Проекта | профилактика социальной дезадаптации родителей, злоупотребляющих алкоголем, путем организации медико-психологической и социально-педагогической реабилитации семьи. |
| Задачи деятельности | -содействие в излечении родителей в учреждениях здравоохранения, - повышение родительской ответственности за воспитание и содержание детей, - развитие правовой компетентности родителей. |
| Целевые группы Проекта | 10 родителей, состоящих на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении |
| Краткое описание проекта | Проект направлен на повышение социальной состоятельности семей, в которых родители страдают алкогольной зависимостью. На профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении основной контингент составляют семьи, в которых мать или оба родителя страдают алкоголизмом. Для реализации проекта из числа семей, состоящих на учете КДН и ЗП МР «Вилюйский улус (район)» набирается 10 родителей, злоупотребляющих алкоголем. Проводится психолого-педагогическая диагностика по выявлению психологических, педагогических проблем родителя. Проводится сбор информации с учреждений и органов системы профилактики о родителях, несовершеннолетних. По итогам выявленных проблем определяется комплекс социальных проблем, требующих решения. Совместно с родителем составляется примерный план совместной работы по решению проблем по направлениям: 1. Решение социально-медицинских проблем, направленных на оказание содействия в прохождении курса лечения от алкогольной зависимости у врача-нарколога. 2. Решение психолого-педагогических проблем, направленных на психолого-педагогическую коррекцию личности ребенка, психолого-педагогическую консультацию для родителей по воспитанию ребенка, восстановление личного статуса. 3. Решение социально-правовых проблем, направленных на повышение правовой грамотности членов семьи в области семейных и гражданских отношений. Для реализации проекта привлекаются ресурсы других учреждений и организаций г. Вилюйска в рамках межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия: ГБУ РС (Я) «Вилюйская ЦРБ им. П.А. Петрова», ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи», ГКУ РС (Я) «Вилюйское управление социальной защиты населения и труда» и т.д. По итогам реализации проекта: - 10 родителей излечатся от алкогольной зависимости в условиях медицинских учреждений, - 5 семей улучшат свое социальное положение, снимут статус семей, находящихся в социально опасном положении |
| Партнеры проекта | - ГКУ РС (Я) «Вилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри»; - ГБУ РС (Я) «Вилюйская ЦРБ им. П.А. Петрова», - ГКУ РС (Я) «Вилюйское управление социальной защиты населения и труда» и т.д. - органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |

Раздел III. Описание проекта

Название проекта: Проект «Преображение»  по профилактике социальной дезадаптации родителей, злоупотребляющих алкоголем,  путем организации социально-педагогической и медико-психологической реабилитации семьи.

Общая характеристика ситуации на начало реализации проекта

Основной контингент семей, находящихся на профилактическом учете КДН и ЗП МР «Вилюйский улус (район)» составляют семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем, ведут асоциальный образ жизни. Количество семей и детей, состоящих на профилактическом учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении в 2018 году составил – 60 семей, в них 130 несовершеннолетних, в 2019 году – 47 семей, в них 108 детей, в 2020 году – 42 семьи, в них 85 детей.

Основными причинами постановки на профилактический учет семей, находящихся в социально опасном положении, являются:

-  родители не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию, отрицательно влияют на их поведение, в том числе злоупотребляют  алкогольными напитками,

- несовершеннолетний, который вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, совершает правонарушение или антиобщественные действия;

В 2018 году из 60 семей, поставлены на учет по причине систематического злоупотребления алкоголем – 47 семей (78%), вследствие правонарушения и антиобщественного поведения несовершеннолетних – 4 семьи (6%), ненадлежащего исполнения родительских обязанностей (антисанитария, отсутствие заботы о детях) – 9 семей (15%).

В 2019 году из 47 семей:  злоупотребление алкоголем – 36 семей (76%), безнадзорности несовершеннолетнего – 6 (12%), ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 3 (6%), ранее лишенные родительских прав – 2 (4%).

В 2020 году из 42 семей: злоупотребление алкоголем родителей – 31 (73%), безнадзорности несовершеннолетнего – 7 (16%), ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 2 (4,7%), ранее лишенные родительских прав – 2 (4,7%).

Такие семьи - острая социально-педагогическая проблема, так как они не выполняют основную общественную функцию - воспитательную. Дети из алкогольных семей несут в себе комплекс психологических проблем, связанных с определенными правилами и ролевыми установками такой семьи, что тоже ведет к возможному попаданию их в группу социального риска. Ребенок, чтобы выжить в подобной семье, должен неизбежно усвоить сложившиеся в ней формы поведения, которые в большинстве случаев расходятся с социально приемлемыми вариантами.

В 2018 году из 60 семей многодетные семьи, в которых воспитывается 3 и более детей составляют  25 (41%), в 2019 году из  47 семей – 18 (38%),  в 2020 году из 42 семей  многодетные – 18 (42%).

К родителям, не выполняющим свои родительские обязанности, приняты меры ответственности, такие как: ограничение и лишение родительских прав.  Основаниями стали: уклонение от выполнения родительских обязанностей, хронический алкоголизм или наркомания родителей, жестокое обращение с детьми. В 2018 году ограничены в родительских – 6 семей, в них 8 родителей, лишены родительских прав – 7 семей, в них 9 родителей. За год отменено ограничение прав в 3 семьях (6 родителей).  В 2019 году ограничены 9 семей, в них 16 родителей, лишены – 2 семьи (3 родителя). Отменено ограничение 2 семей (4 родителя). 1 семья (2 родителя) осуждены за жестокое обращение с детьми (4 детей). В 2020 году ограничены в правах – 2 семьи (2 родителя), лишены – 6 семей (8 родителей). Отменено ограничение родительских прав – 5 семей (9 родителей).

За 3 года из-за последствий злоупотребления алкоголем умерло 3 родителя, в том числе за 2018 год – 1 родитель, за 2020 год – 2 родителя. Отправлены за совершение правонарушений в места лишения свободы в 2018 г. -2 родителя, 2019 году -2 родителя, в 2020 году – 1 родитель.

Цель Проекта: профилактика социальной дезадаптации родителей, злоупотребляющих алкоголем,  путем организации социальной, психологической, педагогической и медицинской реабилитации семьи.

Задачи деятельности

- повышение родительской ответственности за воспитание и содержание детей,

- психологический всеобуч,

- развитие правовой компетентности родителей,

- содействие в  излечении родителей в учреждениях здравоохранения.

Целевая  группа: 10 родителей, состоящих на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении

Содержание

После отбора участников проводится психолого-педагогическая диагностика по выявлению психологических, педагогических проблем родителя. Проводится сбор информации с учреждений и органов системы профилактики о родителях, несовершеннолетних.

По итогам выявленных проблем  определяется комплекс социальных проблем, требующих решения.

Совместно с родителем составляется примерный план совместной работы по решению проблем по направлениям:

Социально-психологическая реабилитация подразумевает диагностику психологического состояния участника, выявление причин асоциального поведения родителей, комплекс мероприятий по осознанию воздействия алкоголя на семью.

Социальное-педагогическое направление реализуется совместно со школой, другими учреждениями и организациями. Семья привлекается в общественную жизнь класса, школы совместно с ребенком. Родительский всеобуч предполагает ознакомление с возрастными особенностями детей, их психологические особенности в определенные периоды взросления, коррекцию детско-родительских отношений. Определяется наличие разногласий, конфликтов между родителями.

Решение социально-правовых проблем  направлено на повышение правовой грамотности членов семьи в области семейных и гражданских отношений. Исходя из проблем семьи, проводится правовое консультирование с участием других органов и учреждений  по интересующим их проблемам.

Медико-физиологическое направление осуществляется врачами, прежде всего наркологами и психиатрами. При осознанном желании со стороны родителей, направляются в медицинские учреждения для медикаментозного лечения от алкогольной зависимости. Также медицинским работником Центра проводится консультирование по социально-медицинским вопросам, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.

Для реализации проекта привлекаются ресурсы других учреждений и организаций г. Вилюйска в рамках межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия:  ГБУ РС (Я) «Вилюйская ЦРБ им. П.А. Петрова», ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи», ГКУ РС (Я) «Вилюйское управление социальной защиты населения и труда», образовательные учреждения г. Вилюйска, Центр занятости населения и труда Вилюйского улуса и т.д.

Ожидаемые результаты  реализации проекта:

- 10 родителей излечатся от алкогольной зависимости в условиях медицинских учреждений,

- 5 семей улучшат свое социальное положение, снимут статус семей, находящихся  в социально опасном положении

5. Календарный план проекта

| № | Мероприятия | Описание мероприятий | Сроки проведения | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социально-психологическая реабилитация | Диагностика психоэмоционального состояния (тест Люшера), методика «Колесо баланса», просмотр социальных видеороликов о вреде алкоголя, просмотр художественного фильма, использование метафорических карт или нейрографики. | 1 месяц | Психологическая настройка на дальнейшую реабилитацию |
| 2 | Социально -педагогическая реабилитация | Родительский всеобуч, Привлечение к мероприятиям в школе, классе. Вовлечение в работу мастерской «Надежда» при ВСРЦН | 1 месяц | Повысится общественная активность родителей и их детей, расширятся социальные связи. Родители и дети примут участие в различных мероприятиях, проводимых в городе Вилюйск и улусе. |
| 3 | Социально –правовая реабилитация | Правовое консультирование участников по интересующим их проблемам с привлечением органов и учреждений | В течении 6 месяцев | Полное или частичное решение правовых проблем связанных с восстановлением документов, оформлением государственных пособий, пенсий, жилищных, имущественных и др. вопросов |
| 4 | Медико-физиологическая реабилитация | Консультирование по социально-медицинским вопросам, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. | В течении 6 месяцев | Медикаментозное излечение от алкогольной зависимости |

- Детализированная смета проекта на общую стоимость реализации проекта, включая запрашиваемые средства и средства софинансирования

| № | Наименование расходов | Кол-во ед. | Стоимость ед. (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Сумма софинанси-рования (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канцелярские товары: |  |  |  |  |  |
|  | Метафорические карты | 3 | 2 000 |  | 6 000 | 6 000 |
|  | офисная бумага | 4 | 500 |  | 2 000 | 2 000 |
|  | цветная бумага; | 10 | 100 |  | 1 000 | 1 000 |
|  | цв.картон; | 10 | 100 |  | 1 000 | 1000 |
|  | Оплата лечения от алкогольной зависимости |  |  |  |  |  |
| 2 | Кодирование от алкогольной зависимости | 10 | 3 500 | 35 000 | 0 | 35 000 |
|  | Итого |  |  | 35 000 | 10 000 | 45 000 |

Количественные показатели

| Количественный показатель | Количество |
| --- | --- |
| Количество привлеченных добровольцев | 10 |
| Количество мероприятий проекта | 10 занятий педагога- психолога, 10 мероприятий для родителей 4 культурно-досуговых мероприятий |
| Количество родителей, охваченных мероприятиями проекта | 10 родителей |
| Количество специалистов, привлеченных для реализации мероприятий проекта | 15 |
| Количество муниципальных образований, на территории которых реализованы мероприятия проекта - в т.ч. районы и поселения | МО «Город Вилюйск» |
| Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий проекта - в т.ч. с упоминанием МО «г. Вилюйск» | 5 |

Качественные показатели

- Улучшение социального положения семьи, создание условий  для выхода семьи из трудной жизненной ситуации;

2. Повышение социального статуса семьи, общественной активности родителей, расширение  социальных связей;

3. Повышение самооценки,  раскрытие внутренних ресурсов,  коммуникативных навыков,  мотивации на активную жизненную позицию

- Дальнейшее развитие проекта

Дальнейшее развитие проекта связано с распространением опыта работы в муниципальных образованиях Вилюйского района. Администрации сельских поселений могут  содействовать участию в проекте жителей своего поселения.

___________________________              ______________       _________________________

(наименование должности)                        (подпись)                  (фамилия, инициалы)

М.П.

Смета затрат

на реализацию проекта  Преображение»

| № | Наименование расходов | Кол-во ед. | Стоимость ед. (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Общая стоимость (руб.) | учреждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата лечения от алкогольной зависимости |  |  |  |  |  |
| 1 | Процедуры для снятия интоксикации. Услуги процедурной медсестры | 6 | 1 500 | 9 000 | 9000 | ООО «Доктор+» |
|  | Приобретение лекарств для лечения и кодирования от алкогольной зависимости | 6 | 4 250 | 25 500 | 25 500 | МУП «Вилюйская аптека № 5» |
|  | Итого |  |  | 34 500 | 34 500 |  |